| ỦY BAN BẦU CỬ THỊ XÃ HOÀI NHƠN ––––––––– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– |
| --- | --- |

LỊCH TRÌNH THỜI GIAN VÀ CÁC CÔNG VIỆC

CẦN THỰC HIỆN TRONG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

(Bầu cử vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử thị xã Hoài Nhơn)

–––––––––––––––––

| STT | Các công việc cần thực hiện | Điều luật | Thời hạn thực hiện theo Luật (chậm nhất) | Thời gian dự kiến thực hiện | Cơ quan thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập Ủy ban bầu cử ở thị xã và xã, phường | Khoản 1, 2 Điều 22 | 105 ngày (07/02/2021) | 19/01/2021 | Ủy ban nhân dân thị xã và xã, phường |
| 2 | Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp huyện, cấp xã | Điều 9 | 105 ngày (07/02/2021) | 23/01/2021 | Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã |
| 3 | Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất: |  | 95 ngày (17/02/2021) | 08/02/2021 |  |
|  | Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương | Điều 50 |  |  | Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã |
| 4 | Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã | Điều 51 | 90 ngày (22/02/2021) | 22/02/2021 | Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã |
| 5 | Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử | Khoản 3 Điều 10 | 80 ngày (04/03/2021) | 01/3/2021 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 6 | Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp | Khoản 2 Điều 24 | 70 ngày (14/03/2021) | 10/3/2021 | Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã |
| 7 | Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính nơi ứng cử | Khoản 2 Điều 36 | 70 ngày (14/03/2021) | 10/3/2021 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 8 | Hội nghị hiệp thương lần thứ hai: |  | 65 ngày (19/03/2021) | 15/3/2021 |  |
|  | Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã | Điều 53 |  |  | Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã |
| 9 | Thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp | Điều 25 | 50 ngày (03/04/2021) | 31/3/2021 | Ủy ban nhân dân cấp xã |
| 10 | Tiến hành xong việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã | Điều 46, Điều 55 | 40 ngày (13/04/2021) | 13/4/2021 | Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử, giới thiệu người ứng cử và Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 11 | Niêm yết danh sách cử tri | Điều 32 | 40 ngày (13/04/2021) | 13/4/2021 | UBND cấp xã, Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân |
| 12 | Hội nghị hiệp thương lần thứ ba: |  | 35 ngày (18/04/2021) | 14/4/2021 |  |
|  | Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã | Khoản 2 Điều 56 |  |  | Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã |
| 13 | Gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp | Khoản 1 Điều 58 | 30 ngày (23/04/2021) | 23/4/2021 | Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã |
| 14 | Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử | Khoản 2 Điều 58 | 25 ngày (28/04/2021) | 28/4/2021 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 15 | Nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân từ Ủy ban nhân dân cùng cấp và phân phối cho các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp | Điểm h, khoản 2 Điều 23 | 25 ngày (28/04/2021) | 28/4/2021 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 16 | Niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu | Điều 59 | 20 ngày (03/05/2021) | 03/5/2021 | Tổ bầu cử |
| 17 | Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho các Tổ bầu cử | Điểm d, khoản 3 Điều 24 | 15 ngày (08/05/2021) | 08/5/2021 | Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã |
| 18 | Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử | Khoản 2 Điều 61 | 10 ngày (13/05/2021) | 13/5/2021 | Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 19 | Cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo kết quả cho người khiếu nại việc lập danh sách cử tri (công dân có quyền khiếu nại về sai sót trong danh sách cử tri trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết) | Điều 33 | 10 ngày (13/05/2021) | 13/5/2021 | UBND cấp xã, Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân (giải quyết và thông báo trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại) |
| 20 | Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương | Điều 70 | 10 ngày (13/05/2021) | 13/5/2021 | Tổ bầu cử |
| 21 | NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 - CHỦ NHẬT, NGÀY 23/5/2021 |  |  | 23/5/2021 | Các tổ chức phụ trách bầu cử |
| 22 | Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (mỗi loại 03 bản) gửi đến Ban bầu cử tương ứng và Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã | Khoản 3 Điều 76 | 03 ngày sau ngày bầu cử (26/5/2021) | 26/5/2021 | Tổ bầu cử |
| 23 | Lập Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử (04 bản) gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp | Khoản 4 Điều 77 | 05 ngày sau ngày bầu cử (28/5/2021) | 28/5/2021 | Ban bầu cử đại biểu HÐND cấp huyện, cấp xã |
| 24 | Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình | Khoản 2 Điều 86 | 10 ngày sau ngày bầu cử (02/6/2021) | 02/6/2021 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |
| 25 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã tổng kết và gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp và cấp trên trực tiếp |  | Trước ngày 22/6/2021 | Trước ngày 22/6/2021 | Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã |